## Dépouillement
Dépouillement
Cases blanches = à remplir · cases beiges = automatiques (ne pas écraser). La ligne 6 est un exemple à remplacer. Le n° de séquence sert de clé : il alimente l'Ordre de tournage et le Plan de travail.
| Séquences : |  |  | Durée totale estimée (h) :
Séq. | Décor | I/E | J/N | Description de l'action | Personnages | Figurants | Accessoires | Costumes / Maquillage | Matériel / Technique | Son / Effets | Durée est. (min) | Notes
1 | Salon | INT | JOUR | Léa découvre une lettre sur la table et la lit. | Léa | — | Lettre, tasse | Pull beige | Trépied, réflecteur | Ambiance salon | 90 | Exemple – à remplacer
2 | Cour | EXT | JOUR | Léa sort et croise Tom. | Léa, Tom | 2 | Sac à dos | Manteau | Stabilisateur | Pas, vent | 120 | Exemple – à remplacer

## Ordre de tournage
Ordre de tournage
Saisis le jour et le n° de séquence : décor, I/E, J/N et personnages se remplissent seuls depuis le Dépouillement. Les horaires s'enchaînent automatiquement (heure de départ + durée + transition). Lignes 6-7 = exemples.
|  |  | Heure de départ : | 9:00 |  | Transition entre séquences (min) : | 15
N° ordre | Jour | Séq. | Décor | I/E | J/N | Personnages | Début | Durée (min) | Fin | Statut | Notes
| 1 | 1 | [5 empty] | 90 |  | À tourner | Exemple – à remplacer
| 1 | 2 | [5 empty] | 120 |  | À tourner | Exemple – à remplacer

## Budget
Gestion du budget
Saisis quantité, coût unitaire et dépense réelle : total prévu, écart et synthèse se calculent seuls. Les catégories (colonne M) sont modifiables. Lignes 6-7 = exemples.
Catégorie | Poste / Description | Qté | Unité | Coût unitaire | Total prévu | Dépensé réel | Écart | % consommé | Statut | Notes | SYNTHÈSE
Équipe | Chef opérateur | 2 | jour | 350 |  | 700 |  |  | Payé | Exemple – à remplacer | Budget global (€) | 5000
Matériel | Location caméra + optiques | 1 | forfait | 400 |  | 380 |  |  | Commandé | Exemple – à remplacer | Total prévu
Total dépensé
Reste (budget – dépensé)
Reste (budget – prévu)
Budget consommé
[11 empty] | Catégorie | Prévu | Dépensé | Écart
Équipe
Casting
Matériel
Décors & Lieux
Costumes & Maquillage
Transport
Repas
Post-production
Assurance & Admin
Divers
TOTAL
TOTAL

## Plan de travail
Plan de travail
Feuille de route d'une journée de tournage (8h–20h). Renseigne le n° de séquence pour récupérer décor, personnages et matériel. Horaires modifiables. Une ligne sans séquence sert aux pauses, trajets, installations. Lignes 9-11 et 14 = exemples.
Date | 2026-10-02 |  | Lieu | Studio – adresse | Contact production | Nom – 06 00 00 00 00
Jour n° | 1 |  | Convocation équipe | 8:30 | Météo / lever–coucher soleil
Début | Fin | Séq. | Décor | Activité / Plan | Personnages | Matériel | Notes
8:00 | 8:30
8:30 | 9:00 |  |  | Installation lumière |  |  | Exemple – à remplacer
9:00 | 9:30 | 1 |  | Plan 1 – cadrage large |  |  | Exemple – à remplacer
9:30 | 10:00 | 1 |  | Plan 2 – gros plan lettre |  |  | Exemple – à remplacer
10:00 | 10:30
10:30 | 11:00
11:00 | 11:30 |  |  | Pause déjeuner |  |  | Exemple – à remplacer
11:30 | 12:00
12:00 | 12:30
12:30 | 13:00
13:00 | 13:30
13:30 | 14:00
14:00 | 14:30
14:30 | 15:00
15:00 | 15:30
15:30 | 16:00
16:00 | 16:30
16:30 | 17:00
17:00 | 17:30
17:30 | 18:00
18:00 | 18:30
18:30 | 19:00
19:00 | 19:30
19:30 | 20:00